## 7월
26년 07월 생산 종합실적 보고 | [19 empty] | 160
1. 생산계획 및 실적 | [19 empty] | 관리 목적 및 기대 효과
구분 | 생산량 | [11 empty] | 합계 | 비 고 |  |  |  |  | data 취합 기준 및 방법 설명 | 생산계획 준수율 / CAPA 준수율 관리
| 1과 |  |  | 2과 |  |  |  |  | 3과
| ITQ100~9000 | IQL | 소계 | ITQ0020~100 | 뉴메틱小 |  | 뉴메틱大 | 소계 | 멀티턴 |  | 헤비듀티 | 소계
발주량(대) | 830 | 21 | 851 | 672 | 611 |  | 210 | 1493 | 49 |  | 15 | 64 | 2408 | 뉴메틱 실린더 결품으로 일정 8월로 연기 (2과) |  |  |  |  | #. Data 근거 : 0. 생산계획서 및 생산실적 일보 (1월) - 발주량 : 영업으로 부터 접수된 해당월 Order 수량 - 생산계획 : 해당월 납기일정으로 수립된 생산계획 수량 - Capa 계획 : 생산과별 일일 생산능력 누계 생산계획 수량 - 생산실적 : 해당월 납입일정으로 수립된 생산완료 실적 수량 - 달성율(%) : 생산실적(대) / Capa계획(대)
생산계획(대) | 1482 | 16 | 1498 | 248 | 789 |  | 236 | 1273 | 21 |  | 13 | 34 | 2805
Capa계획(대) | 1475 | 25 | 1500 | 500 | 700 |  | 300 | 1500 | 20 |  | 20 | 40 | 3040
생산실적(대) | 1482 | 16 | 1498 | 248 | 689 |  | 221 | 1158 | 17 |  | 13 | 30 | 2686
계획 대비 달성율(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.3257 | #DIV/0! | 93.6441 | 90.9662 | 80.9524 | #DIV/0! | 100 | 88.2353 | 95.7576
Capa 대비 달성율(%) | 100.4746 | 64 | 99.8667 | 49.6 | 98.4286 |  | 73.6667 | 77.2 | 85 |  | 65 | 75 | 88.3553
2. 투입시간(정상근무/잔업/특근/철야) |  |  |  | 19일 |  |  |  | 168 | 120 | [7 empty] | (단위:Hr)
생산과 | 계획 시간(Hr) |  |  |  | 실적 시간(Hr) | [5 empty] | 초과 근무율(%) | 비 고 | [7 empty] | 인력계획 준수율 (근태 / 공수)
| 정상 | 잔업 & 특근 | 철야 | 합계 | 정상 |  | 잔업 & 특근 | 철야 | 합계
1과 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 2170 |  | 30.5 | 0 | 2200.5 |  | -3.4868
2과 | 1064 | 0 | 0 | 1064 | 1016 |  | 0 | 0 | 1016 |  | -4.5113
3과 | 456 | 0 | 0 | 456 | 368 |  | 0 | 0 | 368 |  | -19.2982 | 김현우 사원 7/13 출근
합 계 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 3554 |  | 30.5 | 0 | 3584.5 |  | -5.6711
3. 생산성 및 비가동 요인 |  |  |  | 근무일 | 19
생산과 / ITEM | 완성품 일일평균 Capa |  | 달성율 | 완성품 월 총생산 실적(대) | 투입시간 (Hr) |  | 비가동 요인(Hr) | [7 empty] | 합 계 |  | 정미 가동시간 |  |  | 1. 정미 가동시간 관리 (투입시간 - 비가동 시간 합계) 2. 비가동 현황 세부관리 (BACK DATA 첨부) -> 각 공정별로 정확한 비가동 데이터 필요 -> 1/2/3과가 아닌 각 과별 공정별의 비가동 DATA 취합 필요
| 생산 계획(대) | 생산 실적(대) |  |  |  |  | 리워크 | 결 품 | 보급지연 |  | 불 량 | 스페어 파츠 포장 | 교 육 | 기타
1과 / ITQ & IQL | 78.9474 | 78.8421 | 99.87% | 1498 | 2200.5 |  | 6 | 0 | 2.66 |  | 0.16 | 0 | 117 | 22 | 147.82 |  | 2052.68
2과 / ITQ小 | 26.3158 | 13.0526 | 49.6% | 248 | 1016 |  | 3 | 4 | 0 |  | 6.58 | 10 | 0 | 5 | 28.58 |  | 956.92
2과 / IPDS小 | 36.8421 | 36.2632 | 98.43% | 689 |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 15.5
2과 / IPDS大 | 15.7895 | 11.6316 | 73.67% | 221 |  |  | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 15
3과 / ITM | 20 | 17 | 85% | 30 | 368 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.75 | 0 | 56 | 28 | 90.75 |  | 277.25
3과 / H.V | 20 | 13 | 65% | [11 empty] | 0 |  | 0
합계 | 197.8947 | 169.7895 | 85.8% | 2686 | 3584.5 |  | 12 | 18 | 2.66 | 0 | 17.99 | 10 | 173 | 64 | 297.65 | 0 | 3286.85 | 0
4. UPH 관리 | [17 empty] | 0 |  |  | 162.9286
생산과 | 가조립 (분해) | 1과 | [5 empty] | 2과 | [5 empty] | 3과 |  |  | 비 고 |  |  | 각 공정별 UPH / PPH 관리 UPH: 조립 라인 전체가 1시간 동안 쏟아내는 완제품 수량 -> 라인생산성 PPH: 작업자 1명이 1시간 동안 조립하는 평균 수량 -> 작업자 노동 생산성
|  | SUB | 조립 | TEST | 옵션 |  | 포장 | SUB | 조립 |  | TEST&옵션 | 포장 | 뉴메틱大 | 헤비듀티 | ITM
투입시간(H) | 159 | 75 | 516 | 146 | 227 |  | 417 | 80 | 137.5 |  | 160.5 | 116 | 259 | 24 | 264.5
생산수량(EA) | 2029 | 1489 | 1562 | 1506 | 611 |  | 1449 | 1066 | 987 |  | 958 | 905 | 264 | 17 | 92
인원수(명) | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2
UPH | 12.761 | 9.9267 | 9.0814 | 10.3151 | 5.3833 | #DIV/0! | 10.4245 | 13.325 | 7.1782 | #DIV/0! | 8.9533 | 7.8017 | 2.0386 | 0.70833 | 0.69565 | #DIV/0!
PPH | 12.761 | 19.8533 | 3.0271 | 10.3151 | 2.6916 | #DIV/0! | 3.4748 | 13.325 | 7.1782 | #DIV/0! | 5.9688 | 7.8017 | 1.0193 | 0.70833 | 0.34783 | #DIV/0!
UPD | 102.0881 | 79.4133 | 72.6512 | 82.5205 | 43.0661 | #DIV/0! | 83.3957 | 106.6 | 57.4255 | #DIV/0! | 71.6262 | 62.4138 | 16.3089 | 5.6667 | 5.5652 | #DIV/0!
4. 완제품 출고 현황 (출고수량 : 제조운영본부 -> 본사 1층 완제품 창고) | [16 empty] | (단위:건)
정규 오더 준수율 |  | 정기오더 |  |  | 긴급 오더 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 비 고 | [6 empty] | 납기지연 관리 (정규 / 긴급오더)
|  | 계획 | 실적 | 준수율(%) | 계획 |  | 실적 | 준수율(%) | 계획 |  | 실적 | 준수율(%)
1과 | 수량 | 1425 | 1412 | 99.09% | 59 |  | 59 | 100% | 1484 |  | 1471 | 99.12% | ITCB 캔오픈 카드 부족으로 생산 지연 발생
| 건 | 240 | 239 | 99.58% | 25 |  | 25 | 100% | 265 |  | 264 | 99.62%
2과 ITQ | 수량 | 205 | 205 | 100% | 11 |  | 11 | 100% | 216 |  | 216 | 100% | 특이사항 없음
| 건 | 31 | 31 | 100% | 2 |  | 2 | 100% | 33 |  | 33 | 100%
2과 뉴메틱 | 수량 | 846 | 835 | 98.7% | 50 |  | 50 | 100% | 896 |  | 885 | 98.77% | PD 200 실린더 결품에 따른 생산 지연 발생
| 건 | 135 | 129 | 95.56% | 1 |  | 1 | 100% | 136 |  | 130 | 95.59%
3과 | 수량 | 42 | 42 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 42 |  | 42 | 100% | 특이사항 없음
| 건 | 19 | 19 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 19 |  | 19 | 100%
합 계 | 수량 | 1672 | 1659 | 99.22% | 70 | 0 | 70 | 100% | 1742 | 0 | 1729 | 99.25%
| 건 | 290 | 289 | 99.66% | 27 | 0 | 27 | 100% | 317 | 0 | 316 | 99.68%
5. 생산 지연 / 고객 납기지연 현황 | [6 empty] | (단위:건) | 6. 특이사항 | [8 empty] | (단위:건)
생산과 | 생산 지연 / 납기 지연 | [6 empty] | 1. AHF-ALFA 해수용 도장 불량 지속 발생 (생산, 납기 지연) 2. PRATT, J FLOW, VALVETECK 미주 발주량 지속적 증가 3. AHF-AMOT 발주량 지속 증가 하루 생산 CAPA 15대 유지중 - 8월중 추가 오더 접수 예정 (260대 분량) 4. ITCB 1차분 출고 완료, 2차분 지속 작업중 (카드불량 3대 업체 반송후 리페어 예정) 5. 코벨 뉴메틱 4초 PS-200 작업 보류중 - 실제품 조립후 SAMPLE TEST 진행후 특채 진행 결정 예정 (서범석 차장) 6. 뉴메틱 실린더 결품으로 인한 작업 지연 지속 발생 | [11 empty] | 생산지연 사유 관리
| 생산 | 자재 | 품질 | 영업 | 기타 |  | 소계
1과 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 6
2과 | 2 | 29 | 0 | 4 | 0 |  | 35
3과 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 4
합 계 | 3 | 33 | 0 | 7 | 2 |  | 45
㈜아이토크콘트롤즈 / 제조운영본부 / 생산관리팀
1
2
3
4
6
Note on C16: 아이토크: TO 15명, 19일 근무
Note on G16: 아이토크: 연차 110시간
Note on C17: 아이토크: TO 7명 19일 근무
Note on G17: 아이토크: 연차 48시간
Note on C18: 아이토크: TO 3명 19일 근무
Note on G18: 아이토크: 연차시간 12시간 김현우 사원 7/13 출근 이전 64시간 마이너스(8일)
Note on C23: 아이토크: CAPA 1500 19일 근무
Note on O23: 아이토크: 옵션 신규 작업자 윤태호, 류한겸 OJT 교육 비가동 지속
Note on C24: 아이토크: CAPA 500 19일 근무
Note on C25: 아이토크: CAPA 700 19일
Note on C26: 아이토크: CAPA 300 19일
Note on J26: 아이토크: 뉴메틱 실린더 결품 지속
Note on O27: 아이토크: 김현우 신입사원 OJT 진행
Note on J31: 아이토크: ITQ + 뉴메틱 소형 합산 CAPA
Note on P32: 아이토크: 반작업 제품 마무리 작업 기준
Note on O34: 아이토크: 포장 기준
Note on B36: 아이토크: 라인 생산성(1시간) PPH X 인원수
Note on B37: 인당 생산성 (1시간 기준) 총생산량 / 총 투입시간
Note on B38: 아이토크: 일일 생산성 (8시간)기준
Note on D55: 아이토크: 기어박스 결품 1대 DC 모터 결품 14대 터미널 결품 10대
Note on D56: 아이토크: 뉴메틱 실린더 결품 총 185대 일정 조정
Note on G57: 아이토크: ITM 50HZ/60HZ 사용판정 TEST 진행중